## Лист1
Приложение 7
к Порядку разработки,
утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных
программ муниципального
образования г. Абаза
Отчет о реализации МП «Программа развития образования на 2014-2016 годы» Подпрограмма «Обеспечение доступности общего образования в г. Абазе на 2014-2016 годы» Отдел по делам образования Администрации города Абазы
за январь – сентябрь 2014 года
(тыс. руб. в текущих ценах)
№ пп | Наименование расходов и источников финансирования | План бюджетных ассигнований на год | Профинан- сировано с начала года | Кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | Наименование выполненных мероприятий за отчетный период | Причина низкого уровня выполнения
I. | Бюджетные | 100011 | 81987 | 81209.4 | 78002.2
ассигнования, всего
1.1 | Бюджетные | 58 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2014 года
инвестиции в объекты
муниципальной
собственности
1.2 | Межбюджетные трансферты, всего | 82526 | 69585.1 | 68685.4 | 65285.2
1.2.1 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности, всего | 6763 | 6193.5 | 6193.5 | 232.7
| Реализация новой образовательной инициативы «Наша новая школа» | 217 | 206.5 | 206.5 | 177 | 33,0 – кредиторская задолженность за 2013 год (оплата труда руководителей кружков и секций); 173,5 - оплата труда руководителей кружков и секций за 2014 год
| Школьное питание в РХ на 2011-2015 годы (питание детей предшкольного возраста и обучающихся 1-4 классов, в т. ч. включение в рацион питания молока) | 826 | 267 | 267 | 55.7 | 211,3 кредиторская задолженность за 2013 год (питание детей 1-4 классов включая в рацион питания молоко); 55,7 - питание детей 1-4 классов включая в рацион питания молоко в 2014 году | Финансирование мероприятия в части приобретения продуктов питания в летний период не производилось, а будет производиться в IV квартале
| Школьное питание в РХ на 2011-2015 годы (строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение оборудованием школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций на 2014 год) | 5720 | 5720 | 5720 | 0 | 5720,0 – кредиторская задолженность за 2013 год (строительство столовой МБОУ «АСОШ №49») | Мероприятие выполнено
1.2.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), всего | 75763 | 63391.6 | 62491.9 | 65052.5
| Субвенция на предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания
| Субвенция на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в общеобразовательных организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | 75763 | 63391.6 | 62491.9 | 65052.5 | Выполнение муниципального задания
1.3 | Другие бюджетные ассигнования: местный бюджет, всего | 17427 | 12401.9 | 12524 | 12717
1.3.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), всего | 13204.7 | 9136.7 | 9258.8 | 9639.8
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания дошкольных учреждений (в части присмотра и ухода за детьми) |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в общеобразовательных учреждениях | 6587.7 | 4827.8 | 5007.5 | 5096 | Выполнение муниципального задания
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в МБОУ ДОД «АЦДТ» |  |  |  |  | Выполнение муниципального задания
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в МБУ «КШС» | 6617 | 4308.9 | 4251.3 | 4543.8 | Выполнение муниципального задания | Финансирование мероприятия в части приобретения продуктов питания в летний период не производилось, а будет производиться в IV квартале
1.3.2 | Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, всего | 2612.5 | 2163.9 | 2163.9 | 2210.4
| Мероприятия по проведению ремонтов и обновлению материально-технической базы в образовательных учреждениях | 2612.5 | 2163.9 | 2163.9 | 2210.4 | 64,6 – кредиторская задолженность за 2013 год (ремонт отопительной системы МБОУ АСОШ №50); 7,0 - установка двери в санузле МБОУ "АСОШ №5"; 25,0 - установка окна и перегородки в санузле МБОУ "АСОШ №5"; 197,4 - ограждение МБОУ "АСОШ №49"; 2,2 - обновление МТБ школ (софинансирование по подпрограмме РХ "Наша новая школа"); 459,4 - установка ограждения МБОУ "АСОШ №49"; 173,9 - ремонт холодного водоснабжения МБОУ "АСОШ №50"; 738,7 - облицовка фасада профнастилом МБОУ "АСОШ №49"; 389,9 - ремонт цоколя и водостока МБОУ "АСОШ №49"; 99,6 - ремонт отопительной системы МБОУ "АСОШ №49". 6,2 - ремонт элеваторного узла МБОУ "АСОШ №49"
1.3.3 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего | 1609.8 | 1101.3 | 1101.3 | 866.8
| Мероприятия по организации работы детских пришкольных лагерей дневного пребывания | 294 | 293.5 | 293.5 | 293.5
| Мероприятия по обеспечению бесплатного проезда обучающихся из малообеспеченных семей | 366 | 197 | 197 | 162.9 | 34,1 – кредиторская задолженность за 2013 год (проезд детей из малообеспеченных семей); 155,9 – проезд детей из малообеспеченных семей; 7,0 - изготовление билетов | Финансирование мероприятия в летний период не производилось, а будет производиться в IV квартале
| Мероприятия по улучшению условий труда работников аппарата управления в сфере образования | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Проведение мероприятий запланировано на II - IV квартал 2014 года
| Прочие мероприятия в сфере образования | 949.8 | 610.8 | 610.8 | 410.4 | 200,4 – кредиторская задолженность за 2013 год (делегирование школьников); 271,6 - делегирование школьников за 2014 год; 3,0 – поддержка инноваций по охране здоровья детей; 16,0 – проведение городских фестивалей, конкурсов направленных на выявление талантов среди школьников; 11,0 – проведение муниципальных предметных олимпиад школьников; 21,0 - проведение сборов НВП; 10,0 - мероприятия "Здоровым быть здорово"; 76,0 - проведение мероприятий, форумов, конференций; 1,8 - чествование учителей в связи с празднованием "Дня города". | Финансирование части мероприятий будет производиться в IV квартале
II. | Внебюджетные | 4609.4 | 4005 | 3868.5 | 3868.5
источники
| Всего (I+II) | 104620.4 | 85992 | 85077.9 | 81870.7
И.о. Руководителя Отдела по делам образования
| Администрации г. Абазы |  |  |  |  | В.С. Бояршинова
Орехова
23437