Приложение к постановлению

Администрации г. Абазы  № 384

«19» мая 2014г.

ПЛАН

мероприятий по  изменениям в сфере образования города Абазы, направленных на повышение эффективности и качество услуг в сфере образования

(«Дорожная карта»)

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья предусматривает реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | тыс. человек | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 64,4 | 65,6 | 68,7 | 70,1 | 73,6 | 82,2 | 82,2 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,94 | 0,99 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | тыс. человек | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,0 | 0,12 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе, высокозатратные места (реконструкция и строительство пристройки) | тыс. мест | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| за счёт развития негосударственного сектора | тыс. мест | - | - | - | - | - | - | - |
| иные формы создания мест |  | 0,03 | 0,05 | 0,03 | - | - | - | - |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, в том числе педагогические работники | тыс. человек | 0,2 0,1 | 0.2 0,1 | 0,2 0,1 | 0,2 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 | 0,3 0,1 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая и высшая категория | процентов | 11,3 | 9,2 | 9,8 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 31,7 | 30,7 | 30,1 | 30,3 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,4 | 9,8 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 11,9 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и подписание соглашения Администрацией города Абазы с Министерством образования и науки Республики Хакасия о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию здания в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников | Министерство образования и науки Республики Хакасия, Администрация города | 2014-2016 годы | Соглашение Отдела по делам образования Администрации города Абазы о предоставлении субсидий на строительство, реконструкцию здания в целях введения дополнительно созданных мест для дошкольников |
| 2. | Разработка и утверждение Программы («дорожной карты») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения города Абазы | Отдел по делам образования | 2014 год | Утвержденная постановлением Главы города Программа («дорожная карта») ликвидации очерёдности в дошкольные образовательные учреждения |
|  | Разработка карты строительства детского сада (2014 – 2016 годы); | Отдел по делам образования | 2016 год | Карта строительства детского сада (2014 – 2016 годы) |
| 3. | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления. | Отдел по делам образования | 2014-2018 годы | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования |
| 4. | Формирование и утверждение методики расчёта норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования, включая учебные расходы | Отдел по делам образования | 2014 год | Постановление Правительства Республики Хакасия об утверждении методики расчёта норматива на реализацию образовательных программ дошкольного образования, включая учебные расходы |
|  | Оказание методической помощи и разработка нормативно-правовых актов дошкольными организациями, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса | Отдел по делам образования | 2014 год | Методические рекомендации в помощь дошкольными организациями, для определения нормативных затраты на создание условий для реализации образовательного процесса |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел по делам образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования |
|  | Разработка нормативов финансирования образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы (далее – ООП) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования; | Отдел по делам образования | 2014 год | Постановление Главы города Абаза |
|  | Пилотное внедрение государственных образовательных стандартов дошкольного образования (организация деятельности пилотных базовых площадок); | Отдел по делам образования с участием руководителей и педагогических работников пилотных дошкольных образовательных организаций | 2014 год | Деятельность пилотных базовых площадок |
|  | Разработка образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (обучение управленческих команд, консультирование, экспертиза основных образовательных программ дошкольного образования). | Отдел по делам образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2015 годы | Образовательные программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования |
| 5 6. 7. 8. 9. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2013-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников; | Отдел по делам образования | 2014 год | Должностные инструкции педагога дошкольного образования, включающие характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; | Отдел по делам образования | 2014 год | Программы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования |
|  | Разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций; | Отдел по делам образования | 2014 год | Программы повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций |
|  | Переподготовка педагогических кадров системы дошкольного образования, в том числе для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; | Отдел по делам образования | 2014-2018 годы | 100% педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
|  | Обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования. | Отдел по делам образования | 2014-2018 годы | Информация в СМИ по переподготовке педагогических кадров системы дошкольного образования |
| 10. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40 процентов. | Отдел по делам образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании РХ |
| 11. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений. |  |  | Численность воспитанников в расчёте на 1 педагогического работника |
| 12. 13. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Отдел по делам образования | 2014 год | Число дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности муниципальных организаций дошкольного образования |
|  | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников; | Отдел по делам образования | 2014 год | Методические рекомендации для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников; | Отдел по делам образования | 2014-2017 годы | Методические рекомендации по показателям эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников |
|  | Внедрение комплексной системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций. | Отдел по делам образования | 2014-2017 годы | Комплексная система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 14. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании, включая разработку методики расчёта размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |  |  |  |
|  | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании. |  | 2014-2018 годы |  |
| 15. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013 год | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения; |  | 2014 год |  |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. |  | 2013-2018 годы |  |
| 16. | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт. | Отдел по делам образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций (по согласованию) | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия |
|  | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником). |  |  | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
| 17. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел по делам образования | 2013-2018 годы | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013-2018 годы |  |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. |  | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Всем детям 3-7 лет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 0,0 | 50 | 85 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований Республики Хакасия, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | процентов | – | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | В г. Абазе внедрение системы оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Республики Хакасия | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций возрастет, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году | процентов | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100% педагогических работников дошкольного образования будут иметь педагогическое образование или пройдут переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 7. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 24,0 | 27,6 | 26,8 | 27,9 | 28,0 | 28,1 | Увеличение численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
| 8. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к обще численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 61,1 | 62,0 | 65,0 | 65,1 | 65,2 | 65,3 | Увеличение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к обще численности детей в возрасте от 0 до 3 лет |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов через:

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;

- формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

- разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений обучающихся;

- разработку муниципального комплекса мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях;

- программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию через:

- разработку и внедрение системы оценки качества общего образования.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании через:

- разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками организаций общего образования;

- разработку и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

- совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта».

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7–17 лет | тыс. человек | 1,85 | 1,85 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| Численность обучающихся | тыс. человек | 1,771 | 1,762 | 1,759 | 1,778 | 1,778 | 1,778 | 1,778 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 15,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 12,7 | 12,3 | 12,5 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 15 | 11,2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Удельный вес численности обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам организаций общего образования, обучающихся, (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 – 8 классов) | процентов | 19 | 35,3 | 53,5 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей и педагогических работников организаций профессионального образования, осуществляющие подготовку по педагогическим направлениям с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций |  |  |  | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  | начального общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом; |  |  |  | 2013–2014 годы |  |  |  |  |
|  | основного общего образования: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации педагогов; организация работы стажировочных площадок по обмену передовым опытом |  |  |  | 2015–2018 годы |  |  |  |  |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей образовательных организаций общего образования |  | 2013 год |  | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  | участие в пилотной апробации мониторинга; |  |  |  | 2014 год |  |  |  |  |
|  | проведение сбора и обработка первичных данных, анализ результатов мониторинга |  |  |  | 2015–2018 годы |  |  |  |  |
| 3. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: |  | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования |  | 2014–2018 годы |  | Удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |  |  |
|  | реализация мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | 2013 год |  | Число образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций |  |  |
|  |  | разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Разработка и реализация мероприятий по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях: | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных организаций |  |  |  | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |
|  |  | мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в сложных социальных условиях, с остальными школами региона; |  |  | 2013–2014 годы |  |  |  |  |
|  |  | пилотная апробация механизмов поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях |  |  | 2014–2015 годы |  |  |  |  |
| 6. |  | Разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2015 годы |  | Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  |  |
| 7. |  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в РХ Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
| 8. |  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определённых указами Президента Российской Федерации, с учётом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | Отдел по делам образования Администрации города Абазы |  | 2014–2018 годы |  | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками в системе общего образования: | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
|  |  | апробация региональной модели «эффективного контракта» в общем образовании; |  |  | 2015 год |  |  |  |  |
|  |  | реализация модели «эффективного контракта» в общем образовании в штатном режиме |  |  | 2016–2018 годы |  |  |  |  |
| 11. |  | Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями образовательных организаций общего образования: | Отдел по делам образования Администрации города Абазы |  | 2013 год 2013–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  |  |
|  |  | разработка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Информационное и мониторинговое сопровождение введения «эффективного контракта»: | Отдел по делам образования Администрации города Абазы |  | 2013–2018 годы |  |  |  |  |
|  |  | информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия); мониторинг влияния внедрения «эффективного контракта» на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | Отдел по делам образования Администрации города Абазы с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | 2014–2018 годы |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |  |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10 процентах школ с лучшими и в 10 процентах школ с худшими результатами (измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | безразмерная величина | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,0 |  |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 4. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной платы по экономике в регионе | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике в регионе |
| 5. | Удельный вес образовательных организаций, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | в городе будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном  образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей через:

- разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению через:

- выполнение Комплекса мер по реализации концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании через:

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования, в том числе:

- разработку, апробацию и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей;

- поэтапное повышение заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования;

- совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- Ожидаемые результаты

Будут охвачены программами дополнительного образования не менее 75 процента детей 5 – 18 лет; общественными проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание, - около 4000 детей и подростков.

- Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5−18 лет | тыс. человек | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5−18 лет | процентов | 70 | 70 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,03 | 0,03 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| Доля педагогических работников программ дополнительного образования, по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 10,1 | 16,6 | 15,7 | 16,0 | 16,1 | 16,2 | 16,2 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2014 год | Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования в городе Абаза», предусматривающих включение мероприятий по: формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансовому обеспечению его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций; модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей; |  |  |  |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей и предоставление информации в Минобрнауки Хакасии | Отдел по делам образования | 2014–2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования органы местного самоуправления (по согласованию) | 2014–2015 годы | Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования детей |
|  | приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновлёнными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |  | 2014-2015 годы (по мере принятия нормативных правовых актов федеральными органами исполнительной власти) |  |
| 2. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей: | ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации» | 2014–2017 годы | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей |
|  | разработка рекомендаций по внедрению современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; |  | 2015 год |  |
|  | разработка системы мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов дополнительного образования детей; | Отдел по делам образования | 2014 год |  |
|  | реализация системы мероприятий по повышению квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей |  | 2015 – 2017 годы |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию), руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей |
|  | разработка (изменение) и внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |  | 2014 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 4. | Осуществление комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, выполнение мероприятий подпрограммы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2011–2015 годы)» в части развития системы поддержки талантливых детей | Министерство образования и науки Республики Хакасия, органы местного самоуправления (по согласованию), руководители образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013–2018 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления, руководители организаций дополнительного образования детей (по согласованию) | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия |
|  | разработка, апробация и внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей; |  | 2013 го |  |
|  | поэтапное повышение заработной платы руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2018 годы |  |
| 6. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия |
|  | разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки); |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  |  |  |
| 9. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию), руководители организаций дополнительного образования детей, организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2014–2018 годы | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | разработка программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей; |  | 2013 год |  |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей; организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | 2014–2018 годы |  |
| 10. | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Хакасия Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов |  |  |  |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений |  |  |  |
| 11. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел по делам образования, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2013–2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного

образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей 5–18 лет программами дополнительного образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 5–18 лет) | процентов | 70 | 71 | 71,5 | 73 | 74 | 75 | не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Республики Хакасия (МБОУ ДОД «АКДЮСШ» с 01.01.2014 г. перешло в ведомство ОКСТиМП Администрации г. Абазы) | процентов | 63,6 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на «эффективный контракт» с педагогическими работниками средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей увеличится |

V. Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты», млн. рублей

| Наименование | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия | консолидированный бюджет г. Абазы |  | внебюджетные средства | консолидированный бюджет г. Абазы |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет г. Абазы |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | консолидированный бюджет г. Абазы |  | планируемые внебюджетные средства | дополнительная потребность | потребность | потребность |
|  | Местный бюджет | в том числе, республиканский бюджет |  | Местный бюджет | в том числе, республиканский бюджет |  |  | Местный бюджет | в том числе, республиканский бюджет |  |  | Местный бюджет | в том числе, республиканский бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в целях введения дополнительных мест для дошкольников | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,6 | 60,0 | 0,000 | 60,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками, реализующими программы дошкольного образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,778 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,192 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,611 | 0,000 | 0,000 | 5,188 | 5,810 |
| ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,9 | 3,778 | 0,000 | 0,000 | 0,6 | 64,192 | 0,000 | 60,0 | 0,000 | 4,611 | 0,000 | 0,000 | 5,188 | 5,810 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Приобретение учебников, учебных пособий нового поколения государственных образовательных стандартов для республиканских государственных образовательных учреждений, их экспертиза, государственная итоговая аттестация | 0,000 | 0,73 | 0,000 | 0,000 | 1,61 | 0,000 | 1,61 | 0,000 | 2,0 | 0,000 | 2,0 | 0,000 | 2,0 | 0,000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. Проведение региональных этапов всероссийских, межрегиональных и республиканских интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, олимпиад воспитанников, обучающихся | 0,331 | 0,000 | 0,000 | 0,764 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,5 | 0,5 |
| 3. Создание дистанционной школы, ориентированной на развитие одарённости детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками, реализующими программы общего образования | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,599 | 0,000 | 0,000 | 6,299 | 7,055 |
| ВСЕГО | 0,331 | 0,73 | 0,000 | 0,764 | 6,195 | 0,000 | 1,61 | 0,5 | 7,044 | 0,000 | 2,0 | 0,5 | 7,599 | 0,000 | 2,0 | 8,799 | 9,555 |
| Дополнительное образование детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. Разработка и внедрение механизмов «эффективного контракта» с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. Информационное сопровождение мероприятий по введению «эффективного контракта» в дополнительном образовании детей (организация разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8.Планирование дополнительных расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,521 | 0,000 | 0,000 | 2,280 | 8,801 | 0,000 | 0,000 | 1,028 | 9,829 | 0,000 | 0,000 | 1,267 | 2,180 | 1,308 |
| ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,521 | 0,000 | 0,000 | 2,280 | 8,801 | 0,000 | 0,000 | 1,028 | 9,829 | 0,000 | 0,000 | 1,267 | 2,180 | 1,308 |
| ИТОГО | 0,331 | 0,73 | 0,000 | 8,185 | 9,9973 | 0,000 | 3,890 | 9,901 | 71,236 | 0,000 | 63,028 | 10,329 | 12,210 | 0,000 | 3,267 | 16,167 | 16,673 |